ĐIỂM KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ CƠ CHẾ PHÂN CÔNG CÂN BẰNG

Đây là một trong những cơ chế thông minh và quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống. Cơ chế Tính Điểm Khối lượng Công việc được thiết kế để giúp người quản lý vượt qua cách phân công cảm tính (dựa trên số lượng vườn) và chuyển sang một phương pháp khoa học, dựa trên dữ liệu.

Hãy cùng phân tích kỹ hơn về nó:

### 1. Mục Đích Cốt Lõi

Mục đích chính là trả lời hai câu hỏi quan trọng cho người quản lý:

- Phân công công bằng: Làm thế nào để đảm bảo khối lượng công việc của Kỹ sư A và Kỹ sư B là tương đương nhau, ngay cả khi số lượng vườn họ phụ trách khác nhau?

- Tối ưu hóa nguồn lực: Làm thế nào để biết một kỹ sư có đang bị quá tải (dẫn đến giảm chất lượng dịch vụ) hay dưới tải (lãng phí nguồn lực) hay không?

### 2. Cơ Chế Hoạt Động: Dựa trên "Điểm Khối lượng Công việc"

Cơ chế này hoạt động dựa trên việc lượng hóa "độ khó" của công việc thay vì chỉ đếm số lượng.

- Bước 1: Lượng hóa "Độ khó" của từng Vườn

  - Như chúng ta đã phân tích, mỗi Hồ sơ Vườn/Farm sẽ có một Hệ số Phức tạp được hệ thống tự động tính toán.

  - Con số này (ví dụ: 1.32) đại diện cho mức độ nỗ lực cần thiết để chăm sóc chính vườn đó.

- Bước 2: Lượng hóa "Khối lượng Công việc" của từng Kỹ sư

  - Điểm Khối lượng Công việc của một kỹ sư được tính bằng tổng Hệ số Phức tạp của tất cả các vườn mà họ đang phụ trách.

  - Ví dụ:

    - Kỹ sư An phụ trách 3 vườn có hệ số là 1.32, 0.81, 1.33 → Điểm CV của anh An là 3.46.

    - Kỹ sư Bình phụ trách 3 vườn có hệ số là 1.00, 0.95, 1.00 → Điểm CV của chị Bình là 2.95.

  - Mặc dù cả hai đều phụ trách 3 vườn, nhưng hệ thống cho thấy rõ ràng khối lượng công việc của anh An đang nặng hơn chị Bình.

### 3. Quy Trình Phân Công & Cân Bằng Tải Cho Người Quản Lý

Đây là các bước mà người quản lý sẽ thực hiện trên Giao diện "Phân công & Quản lý Vận hành":

- Quan sát tổng quan: Người quản lý nhìn vào danh sách kỹ sư và thấy ngay Điểm Khối lượng Công việc hiện tại của mỗi người. Họ có thể dễ dàng xác định ai đang có điểm cao (gần quá tải) và ai đang có điểm thấp (còn khả năng nhận thêm việc).

- Xem xét nhiệm vụ mới: Người quản lý nhìn vào danh sách "Vườn chưa được phân công" và thấy Hệ số Phức tạp của từng vườn. Một vườn có hệ số 1.15 rõ ràng là một nhiệm vụ "khó" hơn một vườn có hệ số 0.92.

- Thực hiện phân công (Kéo-thả): Người quản lý quyết định gán "Vườn ông Tám" (hệ số 1.15) cho Kỹ sư Bình (hiện có điểm CV là 2.95).

- Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (Phép màu xảy ra ở đây):

  - Ngay khi người quản lý kéo vườn đó vào danh sách của chị Bình, hệ thống sẽ ngay lập tức tính toán và hiển thị "Điểm CV Dự kiến" mới.

  - Điểm CV Dự kiến của Bình = 2.95 (hiện tại) + 1.15 (vườn mới) = 4.10.

  - Con số 4.10 này sẽ được hiển thị với màu đỏ, kèm theo một cảnh báo "Quá tải" vì nó đã vượt qua một ngưỡng an toàn (ví dụ: 4.0).

- Điều chỉnh Quyết định:

  - Thấy vậy, người quản lý nhận ra việc gán thêm vườn khó này cho chị Bình là không hợp lý.

  - Họ có thể quyết định gỡ vườn đó ra và thử gán một vườn khác "dễ" hơn (hệ số 0.92). Khi đó, Điểm CV Dự kiến mới sẽ là 2.95 + 0.92 = 3.87, một con số hợp lý hơn.

Bằng cách này, hệ thống không chỉ là một công cụ để thực thi, mà còn là một trợ lý thông minh, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để giúp người quản lý đưa ra quyết định phân công tối ưu nhất.